## Obras
REGISTRO DAS UNIDADES INSPECIONADAS — ATÉ 15 OBRAS
Uma linha por unidade. Preencher apenas as células amarelas. O ID_Obra é fixo e alimenta a lista suspensa da aba 'Lancamentos'. Duas datas com funções distintas: a DATA DE PROTOCOLO DO PROJETO define o regime normativo aplicável; a DATA DO HABITE-SE inicia a contagem do prazo de garantia (NBR 17170, item 5). Não unificar as duas. A NBR 17170:2022 não se aplica a projetos protocolados até 10/06/2023 (publicação em 12/12/2022 + 180 dias).
ID_Obra | Identificação | Endereço | Data do habite-se | Data de protocolo do projeto | Regime normativo aplicável | Data da vistoria | Idade na vistoria (anos) | Manual de uso? (Sim/Não) | Plano de manutenção comprovado? (Sim/Não) | Houve reforma? (Sim/Não) | Observações | Alerta de consistência
UN-01
UN-02
UN-03
UN-04
UN-05
UN-06
UN-07
UN-08
UN-09
UN-10
UN-11
UN-12
UN-13
UN-14
UN-15
Idade na vistoria = (data da vistoria − data do habite-se) / 365,25. Regime normativo: projeto protocolado APÓS 10/06/2023 → NBR 17170:2022; até essa data → regime anterior (Anexo D da NBR 15575, que incluía prazos de 2 anos, extintos pela NBR 17170). Fontes: ABNT NBR 17170:2022; Código Civil, art. 618; Lei nº 4.591/1964, art. 32; NBR 14037; NBR 5674; NBR 16280.

## Catalogo
CATÁLOGO DE ITENS DE VERIFICAÇÃO — SOMENTE LEITURA
Nada é preenchido nesta aba em campo. Itens IT-001 a IT-066: recorte de patologias em residências com até 3 anos (sistemas de uso coletivo — SPDA, incêndio e acessibilidade — permanecem íntegros na aba 'Checklist Aval. e Classif.'). Itens T3-01 a T3-16: falhas aparentes da Tabela 3 da NBR 17170:2022, identificadas no ato da entrega, SEM prazo em anos. Prazos, tipos de falha e notas de enquadramento reproduzem o arquivo original sem alteração.
ID_Item | Sistema / elemento | Item de verificação | Origem esperada (1–2 anos) | Causas prováveis em idade precoce | Procedência | Tipo de falha — enquadramento na NBR 17170:2022 | Prazo de garantia (anos) | Nota de enquadramento
IT-001 | Áreas externas | Fissuras e trincas em calçadas e passeios | Endógena (projeto/execução) | Ausência de juntas de dilatação, espessura ou traço inadequado do contrapiso, reaterro mal compactado. | Apêndice B | Pavimentação externa à edificação (pedestres) — desgaste; dessolidarização | 3 | Fissuração não é tipificada para pavimento externo; enquadrar pela consequência (dessolidarização).
IT-002 | Áreas externas | Afundamento em calçadas e passeios | Endógena (projeto/execução) | Reaterro mal compactado, compactação insuficiente do subleito, erosão junto à fundação. | Apêndice B | Pavimentação externa à edificação (pedestres) — desgaste; dessolidarização | 3 | Se o afundamento decorrer de reaterro, avaliar também enquadramento em fundações (Tabela 1, 5 anos).
IT-003 | Áreas externas | Recalque de piso externo sobre reaterro de vala | Endógena (projeto/execução) | Vala de instalação reaterrada sem compactação em camadas; adensamento nos primeiros meses. | Acrescentado | Pavimentação externa à edificação (pedestres) — desgaste; dessolidarização | 3 | Recalque sobre vala de instalação: verificar se há dano associado a tubulação enterrada (5 anos, prumadas).
IT-004 | Áreas externas | Canaletas ou grelhas obstruídas | Falha (uso/manutenção) | Falta de limpeza periódica; entulho remanescente da obra. | Apêndice B | Não previsto na Tabela 2 — decorre de limpeza/manutenção |  | Falha de manutenção do usuário (NBR 5674). Não gera direito de garantia.
IT-005 | Áreas externas | Infiltração ou umidade ascendente em muros de divisa | Endógena (projeto/execução) | Ausência ou deficiência de impermeabilização do baldrame, falha de execução. | Apêndice B | Muros externos — deterioração por umidade | 1 | É o prazo mais curto do muro. Se houver fissuração associada, o mesmo elemento tem 3 anos por esse tipo de falha.
IT-006 | Áreas externas | Fissuras ou trincas no muro de divisa | Endógena (projeto/execução) | Ausência de pilaretes/cinta de amarração, retração, ausência de juntas, recalque. | Apêndice B | Muros externos — fissuração | 3 | Se evoluir para ruptura ou tombamento, o prazo aplicável passa a 5 anos.
IT-007 | Áreas externas | Dificuldade de abertura/fechamento de portões | Endógena ou Falha | Instalação/regulagem inadequada; desalinhamento por recalque do pilarete. | Apêndice B | Portões de acesso à edificação — falhas de produto / de instalação | 1
IT-008 | Áreas externas | Corrosão em portões ou gradis metálicos | Endógena (projeto/execução) | Preparo de superfície e pintura de proteção inadequados na execução. | Apêndice B | Portões, gradis e grades — oxidação que não acarrete perda de seção | 1 | Se houver corrosão com ruptura ou perda de seção, o prazo é 5 anos.
IT-009 | Estrutura | Fissuras em vigas, pilares e lajes | Endógena (projeto/execução) | Retração do concreto, cura deficiente, escoramento retirado precocemente, recalque diferencial, sobrecarga não prevista. | Apêndice B | Estrutura (Tabela 1) — solidez e segurança | 5 | A garantia alcança fissuras e deformações que ultrapassem os limites aceitáveis de normas específicas, ou, na ausência delas, mediante análise técnica de origem, causa e risco.
IT-010 | Estrutura | Fissuras de retração plástica em laje | Endógena (projeto/execução) | Cura insuficiente, concretagem sob sol/vento, excesso de água no traço. | Acrescentado | Estrutura (Tabela 1) — solidez e segurança | 5 | Retração plástica: caracterizar se ultrapassa os limites normativos de fissuração.
IT-011 | Estrutura | Nichos, bicheiras e falhas de concretagem aparentes | Endógena (projeto/execução) | Adensamento deficiente, segregação, forma com fresta, armadura congestionada. | Acrescentado | Estrutura (Tabela 1) — solidez e segurança | 5 | Se aparente na entrega, também é ocorrência da Tabela 3 (identificação no ato do recebimento).
IT-012 | Estrutura | Exposição de armaduras | Endógena (projeto/execução) | Cobrimento insuficiente, espaçador ausente ou deslocado, falha de concretagem. | Apêndice B | Estrutura (Tabela 1) — solidez e segurança | 5
IT-013 | Estrutura | Corrosão de armaduras | Endógena (projeto/execução) | Cobrimento insuficiente associado a infiltração; presença de cloretos no agregado. | Apêndice B | Estrutura (Tabela 1) — solidez e segurança | 5
IT-014 | Estrutura | Deformações excessivas (flechas em lajes/vigas) | Endógena (projeto/execução) | Erro de dimensionamento, retirada precoce de escoramento, sobrecarga não prevista. | Apêndice B | Estrutura (Tabela 1) — solidez e segurança | 5 | Deformação deve ultrapassar os limites aceitáveis estabelecidos em norma específica.
IT-015 | Estrutura | Desagregação do concreto | Endógena (projeto/execução) | Traço inadequado, segregação, má qualidade do agregado, cura deficiente. | Apêndice B | Estrutura (Tabela 1) — solidez e segurança | 5
IT-016 | Estrutura | Vibrações excessivas em piso/laje | Endógena (projeto/execução) | Dimensionamento com rigidez insuficiente; vão excessivo. | Apêndice B | Estrutura (Tabela 1) — solidez e segurança | 5
IT-017 | Fundação | Recalque diferencial | Endógena (projeto/execução) | Ausência ou deficiência de sondagem, dimensionamento inadequado, execução deficiente, obras vizinhas. | Apêndice B | Fundações (Tabela 1) — solidez e segurança | 5
IT-018 | Fundação | Desnível de piso | Endógena (projeto/execução) | Recalque diferencial, execução do contrapiso fora de nível, acomodação do aterro. | Apêndice B | Estrutura de pisos (Tabela 1) — solidez e segurança | 5 | Se o desnível for restrito à camada de regularização, o enquadramento é contrapiso (3 anos).
IT-019 | Fundação | Fissuras no piso / contrapiso | Endógena (projeto/execução) | Retração do contrapiso, ausência de juntas, espessura insuficiente, recalque. | Apêndice B | Camada de regularização (contrapiso) — dessolidarização; desagregação/pulverulência | 3 | Se a fissura tiver origem em recalque de fundação, o enquadramento é Tabela 1 (5 anos).
IT-020 | Fundação | Umidade ascendente | Endógena (projeto/execução) | Ausência ou falha de impermeabilização do baldrame; barreira interrompida na execução. | Apêndice B | Impermeabilização — perda de estanqueidade | 5 | Aplica-se a sistema de impermeabilização em qualquer elemento construtivo.
IT-021 | Vedação | Fissuras em alvenaria | Endógena (projeto/execução) | Retração da argamassa, movimentação térmica, deformação da estrutura, ausência de juntas. | Apêndice B | Vedações verticais (internas e externas) — perda de integridade; dessolidarização | 5
IT-022 | Vedação | Trincas em encontros estruturais (alvenaria x pilar/viga) | Endógena (projeto/execução) | Ausência de tela ou ferro-cabelo, falta de detalhamento da interface, deformação da estrutura. | Apêndice B | Vedações verticais (internas e externas) — perda de integridade; dessolidarização | 5
IT-023 | Vedação | Fissura horizontal sob a viga (falha de encunhamento) | Endógena (projeto/execução) | Encunhamento/aperto ausente, executado cedo demais ou com material inadequado. | Acrescentado | Vedações verticais (internas e externas) — perda de integridade; dessolidarização | 5 | Falha de encunhamento: interface alvenaria/estrutura, típica de execução.
IT-024 | Vedação | Trincas em vergas e contravergas | Endógena (projeto/execução) | Ausência, subdimensionamento ou transpasse insuficiente de vergas e contravergas. | Apêndice B | Vedações verticais (internas e externas) — perda de integridade; dessolidarização | 5
IT-025 | Vedação | Fissuras mapeadas (retração do emboço/reboco) | Endógena (projeto/execução) | Traço rico em cimento, aplicação em camada única espessa, cura deficiente. | Acrescentado | Revestimento que faz parte do sistema de vedação — desgaste, empolamento, descascamento, esfarelamento, perda de estanqueidade | 3 | Fissuração mapeada é do revestimento (3 anos), não da vedação (5 anos). Distinguir a camada afetada.
IT-026 | Vedação | Deslocamento / empolamento | Endógena (projeto/execução) | Deficiência de aderência ao substrato, base mal preparada, infiltração. | Apêndice B | Revestimento que faz parte do sistema de vedação — dessolidarização | 5 | Dessolidarização: 5 anos. Se caracterizado como empolamento/descascamento: 3 anos.
IT-027 | Vedação | Umidade / infiltração | Endógena (projeto/execução) | Falha de impermeabilização, vazamento em instalação embutida, fissuras, ausência de pingadeira. | Apêndice B | Impermeabilização — perda de estanqueidade | 5 | Se a infiltração for pela fachada e não houver sistema de impermeabilização, enquadrar em revestimento — perda de estanqueidade (3 anos).
IT-028 | Vedação | Condensação (mofo ou bolor) | Endógena ou Falha | Ventilação insuficiente por deficiência de projeto; uso inadequado do ambiente. | Apêndice B | Acabamento decorativo tinta látex standard — bolor, fungo, mofo e algas | 1 | 3 anos se a tinta especificada for látex premium ou super premium. Verificar o memorial descritivo.
IT-029 | Vedação | Eflorescência | Endógena (projeto/execução) | Umidade residual da obra, migração de sais, deficiência de impermeabilização. | Apêndice B | Acabamento decorativo tinta látex standard — eflorescência | 1 | 3 anos se látex premium/super premium. Se houver umidade de base, avaliar também impermeabilização (5 anos).
IT-030 | Revestimento | Deslocamento cerâmico | Endógena (projeto/execução) | Argamassa colante inadequada, tempo em aberto excedido, dupla colagem ausente, junta insuficiente. | Apêndice B | Acabamento decorativo aderido (cerâmica/pedra) — dessolidarização | 5 | 5 anos em fachada. Em ambiente interno o enquadramento é desgaste/dessolidarização, com 3 anos.
IT-031 | Revestimento | Som cavo | Endógena (projeto/execução) | Deficiência de aderência entre camadas, base contaminada ou mal preparada. | Apêndice B | Acabamento decorativo aderido (cerâmica/pedra) — dessolidarização | 5 | Som cavo é indício de dessolidarização, não a falha em si. Registrar extensão percentual da área percutida.
IT-032 | Revestimento | Trincas em reboco | Endógena (projeto/execução) | Retração da argamassa, deformação da base, cura deficiente. | Apêndice B | Revestimento que faz parte do sistema de vedação — desgaste, empolamento, descascamento, esfarelamento | 3
IT-033 | Revestimento | Descascamento da pintura | Endógena (projeto/execução) | Preparo inadequado da superfície, pintura sobre base úmida ou sem selador. | Apêndice B | Acabamento decorativo tinta látex standard — perda de integridade da película | 1 | 3 anos se látex premium/super premium; 1 ano se esmalte sintético ou tinta a óleo.
IT-034 | Revestimento | Bolhas / empolamento da pintura | Endógena (projeto/execução) | Aplicação sobre substrato úmido; umidade residual da obra. | Acrescentado | Acabamento decorativo tinta látex standard — perda de integridade da película (bolhas) | 1 | 3 anos se látex premium/super premium ou textura.
IT-035 | Revestimento | Eflorescência | Endógena (projeto/execução) | Umidade residual e migração de sais solúveis; impermeabilização deficiente. | Apêndice B | Acabamento decorativo tinta látex standard — eflorescência | 1 | Se a eflorescência estiver no revestimento e não na pintura, o prazo é 3 anos.
IT-036 | Revestimento | Manchas de umidade | Endógena (projeto/execução) | Infiltração, vazamento em instalação, falha de impermeabilização. | Apêndice B | Impermeabilização — perda de estanqueidade | 5 | Conforme a origem: pintura (1 ano), revestimento (3 anos) ou impermeabilização (5 anos). Definir a camada antes de enquadrar.
IT-037 | Revestimento | Falhas de rejunte | Endógena (projeto/execução) | Rejunte aplicado antes da cura da argamassa colante, junta subdimensionada. | Apêndice B | Rejuntamento — desgaste; dessolidarização | 1 | Vale para rejunte de piso e de parede, interno e externo. É um dos prazos mais curtos da norma.
IT-038 | Revestimento | Desalinhamento de juntas e variação de tonalidade | Endógena (projeto/execução) | Assentamento sem controle de nivelamento; lotes cerâmicos diferentes. | Acrescentado | Falha aparente / ocorrência em acabamento (Tabela 3) |  | Identificação devida no ato da entrega. Fora disso, aplica-se o art. 26, II, do CDC: 90 dias para vício aparente.
IT-039 | Instalações elétricas | Fios expostos | Endógena ou Falha | Execução incorreta, intervenções pós-obra inadequadas. | Apêndice B | Componentes dos circuitos elétricos — falhas de instalação | 3 | 1 ano se a falha for do produto e não da instalação.
IT-040 | Instalações elétricas | Emendas improvisadas | Endógena (projeto/execução) | Execução inadequada ou reparos improvisados durante a obra. | Apêndice B | Componentes dos circuitos elétricos — falhas de instalação | 3
IT-041 | Instalações elétricas | Quadro elétrico irregular | Endógena (projeto/execução) | Projeto inadequado, execução incorreta, ausência de identificação de circuitos. | Apêndice B | Componentes dos circuitos elétricos (quadros e painéis) — falhas de instalação | 3 | 1 ano se falha do produto.
IT-042 | Instalações elétricas | Disjuntores inadequados | Endógena (projeto/execução) | Dimensionamento incorreto frente aos circuitos executados. | Apêndice B | Componentes dos circuitos elétricos (disjuntores) — falhas de instalação | 3 | 1 ano se falha do produto.
IT-043 | Instalações elétricas | Ausência de dispositivos de segurança (DR, DPS) | Endógena (projeto/execução) | Falha de projeto ou supressão em obra (NBR 5410). | Apêndice B | Componentes dos circuitos elétricos (dispositivos de proteção) — falhas de instalação | 3 | Ausência de DR/DPS é não conformidade com a NBR 5410 — registrar também como descumprimento normativo.
IT-044 | Instalações elétricas | Aquecimento de condutores | Endógena (projeto/execução) | Condutor subdimensionado, mau contato, circuito sobrecarregado. | Apêndice B | Componentes dos circuitos elétricos — falhas de instalação | 3 | 1 ano se falha do produto. Prioridade alta na Matriz GUT por risco de incêndio.
IT-045 | Instalações elétricas | Falta de aterramento | Endógena (projeto/execução) | Falha de projeto, execução incompleta, haste desconectada. | Apêndice B | SPDA — cabos, barramentos e componentes de equipotencialização — falhas de instalação | 3 | 1 ano se falha do produto.
IT-046 | Instalações elétricas | Tomadas danificadas ou mal fixadas | Endógena ou Falha | Fixação inadequada na execução; desgaste pelo uso. | Apêndice B | Componentes dos circuitos elétricos (tomadas) — falhas do produto | 1 | 3 anos se a falha for de instalação (fixação).
IT-047 | Instalações hidrossanitárias | Vazamentos / infiltração | Endógena (projeto/execução) | Falha de execução em conexões embutidas, ausência de teste de estanqueidade. | Apêndice B | Ramais e sub-ramais de tubulações — falhas de instalação | 3 | 5 anos se o vazamento for em prumada/coluna ou reservatório.
IT-048 | Instalações hidrossanitárias | Mau funcionamento de aparelhos | Endógena ou Falha | Instalação inadequada, obstrução por resíduo de obra. | Apêndice B | Louças sanitárias e metais — falhas dos produtos | 1 | 3 anos se falha de instalação.
IT-049 | Instalações hidrossanitárias | Baixa pressão | Endógena (projeto/execução) | Dimensionamento inadequado, altura insuficiente do reservatório, obstrução. | Apêndice B | Ramais e sub-ramais de tubulações — falhas de instalação | 3 | Se decorrer de dimensionamento de projeto, registrar como anomalia endógena de projeto.
IT-050 | Instalações hidrossanitárias | Tubulação deteriorada ou danificada | Endógena (projeto/execução) | Material inadequado, dano mecânico durante a obra. | Apêndice B | Ramais e sub-ramais de tubulações — falhas de instalação | 3 | 5 anos se prumada/coluna.
IT-051 | Instalações hidrossanitárias | Mau cheiro / ausência de ventilação sanitária | Endógena (projeto/execução) | Coluna de ventilação ausente ou obstruída, sifão inexistente. | Apêndice B | Ramais e sub-ramais de tubulações — falhas de instalação | 3 | Ausência de ventilação sanitária é não conformidade com a NBR 8160.
IT-052 | Instalações hidrossanitárias | Ralos sem vedação (fecho hídrico) | Endógena (projeto/execução) | Instalação inadequada, ausência de fecho hídrico. | Apêndice B | Engate flexível, sifão, válvulas, ralos e seus acabamentos — falhas dos produtos e instalação | 1
IT-053 | Instalações hidrossanitárias | Empoçamento por falta de caimento em áreas molhadas | Endógena (projeto/execução) | Contrapiso executado sem declividade para o ralo. | Acrescentado | Camada de regularização (contrapiso) — dessolidarização; desagregação | 3 | Caimento é definido na regularização. Se houver perda de estanqueidade, avaliar impermeabilização (5 anos).
IT-054 | Instalações hidrossanitárias | Falha de impermeabilização em box e áreas molhadas | Endógena (projeto/execução) | Sistema ausente, mal executado ou sem teste de estanqueidade; rodapé sem subida. | Acrescentado | Impermeabilização — perda de estanqueidade | 5 | Um dos itens de maior prazo e maior incidência precoce. Verificar existência de teste de estanqueidade na obra.
IT-055 | Cobertura | Telhas danificadas ou deslocadas | Endógena (projeto/execução) | Fixação inadequada, trânsito sobre o telhado durante a obra. | Apêndice B | Telhamento — dessolidarização ou ruptura | 3 | 1 ano se caracterizado como deformação, permeabilidade ou perda de estanqueidade.
IT-056 | Cobertura | Infiltrações | Endógena (projeto/execução) | Inclinação abaixo da mínima, transpasse insuficiente, rufo/calha mal executados. | Apêndice B | Telhamento — perda de estanqueidade | 1 | Prazo curto. Se a origem for a impermeabilização de laje, o prazo é 5 anos.
IT-057 | Cobertura | Inclinação ou transpasse de telha inadequados | Endógena (projeto/execução) | Execução em desacordo com a especificação do fabricante. | Acrescentado | Telhamento — perda de estanqueidade | 1 | Inclinação e transpasse são definidos em projeto; registrar como anomalia endógena de projeto.
IT-058 | Cobertura | Calhas obstruídas | Falha (uso/manutenção) | Falta de limpeza; resíduo de obra remanescente. | Apêndice B | Não previsto na Tabela 2 — decorre de limpeza/manutenção |  | Falha de manutenção do usuário (NBR 5674).
IT-059 | Cobertura | Acúmulo de água | Endógena (projeto/execução) | Declividade inadequada, drenagem subdimensionada. | Apêndice B | Rufos e calhas — falha de fixação e perda de estanqueidade | 1 | Se o acúmulo for em laje impermeabilizada, avaliar impermeabilização (5 anos).
IT-060 | Cobertura | Rufos e contra-rufos danificados ou ausentes | Endógena (projeto/execução) | Instalação inadequada, ausência de vedação nos encontros. | Apêndice B | Rufos e calhas — falha de fixação e perda de estanqueidade | 1
IT-061 | Cobertura | Estrutura de cobertura comprometida | Endógena (projeto/execução) | Subdimensionamento, madeira sem tratamento, contraventamento ausente. | Apêndice B | Estrutura de sistemas de cobertura (Tabela 1) — solidez e segurança | 5 | Estrutura de cobertura de qualquer natureza integra a Tabela 1.
IT-062 | Esquadrias | Dificuldade de abertura | Endógena (projeto/execução) | Instalação fora de esquadro, desalinhamento, ferragem inadequada. | Apêndice B | Esquadrias — desencaixe; deslocamento | 1 | 3 anos se caracterizado como folga quanto a vedação, encaixe e fixação.
IT-063 | Esquadrias | Vedação inadequada | Endógena (projeto/execução) | Instalação sem calafetação, deficiência de vedação no contramarco. | Apêndice B | Esquadrias — guarnições e elementos de vedação — perda de vedação | 3 | 1 ano se caracterizado como desencaixe ou deslocamento.
IT-064 | Esquadrias | Infiltração em janelas | Endógena (projeto/execução) | Ausência de pingadeira ou contramarco, selante mal aplicado, peitoril sem caimento. | Apêndice B | Vedação da interface vertical e horizontal da esquadria — perda de estanqueidade | 1 | 3 anos se a perda de estanqueidade for entre componentes da própria esquadria.
IT-065 | Esquadrias | Comprometimento da integridade das esquadrias | Endógena (projeto/execução) | Material inadequado ao ambiente, dano durante a obra, corrosão precoce. | Apêndice B | Perfis principais da esquadria — ruptura, deformação, flexão, trincas | 5 | Atenção à NOTA 7: os prazos não se aplicam a esquadrias de ferro produzidas sob medida em processo fabril não industrializado — comum em residência unifamiliar.
IT-066 | Esquadrias | Ausência de pingadeira em peitoril e platibanda | Endógena (projeto/execução) | Detalhe suprimido em projeto ou execução. | Acrescentado | Não previsto na Tabela 2 — item de projeto |  | Enquadrar pela consequência: infiltração em esquadria (1 ano) ou em vedação/revestimento (3 anos).
T3-01 | Vedações verticais externas e internas | Portas corta-fogo |  | Falha de regulagem de dobradiças e molas. Ocorrências em acabamentos: manchas, lascamento de pintura ou acabamento superficial | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Não.
T3-02 | Vedações verticais externas e internas | Portas de acesso e internas de áreas comuns e privativas |  | Ocorrências em acabamentos: manchas, lascamento de pintura ou acabamento superficial | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-03 | Vedações verticais externas e internas | Revestimentos decorativos de qualquer natureza |  | Ocorrências em acabamentos: lascamento, diferenças de tonalidades, manchas e riscos, falhas de rejuntamento | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-04 | Vedações verticais externas e internas | Pinturas |  | Ocorrências em acabamentos: lascamento, diferenças de tonalidades, manchas e riscos | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-05 | Vedações verticais externas e internas | Esquadrias de alumínio, madeira, aço e PVC |  | Falha pela dificuldade de abertura ou fechamento. Ocorrências em acabamentos: riscos, manchas, amassamento, lascamento | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-06 | Vedações verticais externas e internas | Vidros |  | Ocorrências em acabamentos: lascamento, trincas, quebras, riscos ou manchas | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-07 | Pisos | Contrapiso |  | Ocorrências em acabamentos: depressões e irregularidades, quebra | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-08 | Pisos | Revestimentos/acabamento de qualquer natureza, inclusive o rejuntamento |  | Ocorrências em acabamentos: lascamento, diferenças de tonalidades, manchas e riscos, falhas de rejuntamento, falhas de polimento | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-09 | Forros | Superfície |  | Ocorrências em acabamentos: lascamentos, quebras, manchas, irregularidades | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-10 | Sistemas hidráulicos | Louças sanitárias, banheiras, bancadas e cubas |  | Ocorrências em acabamentos: lascamento, quebra, manchas, fixação, riscos ou amassados | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-11 | Sistemas hidráulicos | Metais sanitários |  | Ocorrências em acabamentos: manchamento. Falhas de fixação; falha de abertura e fechamento | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-12 | Sistemas elétricos | Espelhos de tomadas, interruptores e outros dispositivos |  | Falha de fixação e de instalação, componentes danificados | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Sim.
T3-13 | Piscinas | Revestimentos, iluminação |  | Ocorrências em acabamentos: lascamento, quebras, diferença de tonalidade | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Quando houver.
T3-14 | Quadras poliesportivas | Equipamentos da quadra, pisos e alambrados |  | Ocorrências em acabamentos: lascamento e falhas na pintura, riscos ou manchas | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Não.
T3-15 | Prevenção e combate a incêndio | Sinalização |  | Ocorrências em acabamentos: trincas, quebras, amassados ou manchas | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Não.
T3-16 | Acessibilidade | Sinalização |  | Ocorrências em acabamentos: trincas, quebras, amassados ou manchas | NBR 17170 — Tabela 3 | Falha aparente / ocorrência em acabamento — identificação no ato da entrega (Tabela 3) |  | A Tabela 3 não estabelece prazo de garantia em anos: os prazos de reclamação seguem a legislação vigente (ver aba 'Entrega T3', item 9.4). Aplicável a residência unifamiliar: Não.

## Lancamentos
LANÇAMENTOS DE CAMPO — OBRA × ITEM
Uma linha por par obra × item observado. Preencher apenas as células amarelas: ID_Obra, ID_Item, Ocorrência, Descrição, G, U e T. As demais colunas são calculadas — ID_Lancamento, Data da vistoria (puxada da aba 'Obras'), Pontuação GUT, Prioridade, Prazo de garantia (puxado do 'Catalogo') e Situação da garantia. Não é necessário lançar os 82 itens de cada unidade: lance o que for efetivamente verificado.
ID_Lancamento | ID_Obra | ID_Item | Data da vistoria | Ocorrência (Sim/Não) | Descrição da irregularidade | G | U | T | Pontuação GUT | Prioridade | Prazo de garantia (anos) | Situação da garantia | Observações

## Painel
PAINEL DE CONSOLIDAÇÃO — AMOSTRA DE UNIDADES
Aba totalmente calculada — nada a digitar. Alimentada pelas abas 'Obras' e 'Lancamentos'. Todos os totais consideram apenas os lançamentos com Ocorrência = Sim. As unidades sem dados preenchidos aparecem zeradas. | [13 empty] | Prioridade | Quantidade
[14 empty] | Prioridade 1 | 0
BLOCO 1 — RESULTADOS POR UNIDADE | [13 empty] | Prioridade 2 | 0
ID_Obra | Identificação | Regime normativo | Idade (anos) | Lançamentos | Ocorrências | Prior. 1 | Prior. 2 | Prior. 3 | VIGENTE | VENCE ≤ 6 MESES | VENCIDA | Sem prazo | Prior. 1 VENCIDA | Prioridade 3 | 0
UN-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Garantia | Quantidade
UN-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vigente | 0
UN-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vence ≤ 6 meses | 0
UN-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vencida | 0
UN-07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UN-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLOCO 2 — CONSOLIDADO DA AMOSTRA
Indicador |  |  | Valor | Observação
Unidades cadastradas |  |  | 0 | Linhas da aba 'Obras' com identificação preenchida.
Unidades com vistoria realizada |  |  | 0 | Com data de vistoria informada.
Lançamentos registrados |  |  | 0 | Total de pares obra × item lançados.
Ocorrências registradas (Sim) |  |  | 0 | Base de todos os percentuais deste painel.
Itens verificados sem ocorrência (Não) |  |  | 0 | Verificados e conformes.
Ocorrências — Prioridade 1 |  |  | 0 | GUT ≥ 512. Risco à saúde/segurança ou comprometimento significativo do desempenho.
Ocorrências — Prioridade 2 |  |  | 0 | GUT de 108 a 511. Perda parcial de desempenho com potencial de evolução.
Ocorrências — Prioridade 3 |  |  | 0 | GUT de 1 a 107. Baixa criticidade.
Ocorrências com garantia VIGENTE |  |  | 0 | Acionáveis junto ao construtor, atendidas as condições do item 6 da NBR 17170.
Ocorrências que vencem em até 6 meses |  |  | 0 | Janela crítica de notificação ao construtor.
Ocorrências com garantia VENCIDA |  |  | 0 | Prazo expirado sem constatação técnica no período.
Ocorrências sem prazo tipificado |  |  | 0 | Itens da Tabela 3 (ato da entrega), manutenção do usuário ou não tipificados.
Maior pontuação GUT registrada |  |  |  | Identifica a ocorrência mais crítica da amostra.
% das ocorrências com garantia já vencida |  |  |  | Quanto maior, mais forte o argumento do vazio entre garantia e inspeção.
% das ocorrências classificadas como Prioridade 1 |  |  |  | Peso das ocorrências de intervenção imediata na amostra.
BLOCO 3 — INDICADOR CENTRAL DA PESQUISA
Ocorrências que exigiam intervenção imediata (Prioridade 1) e cuja garantia já estava vencida no momento da vistoria — o dano existia, era grave, e o prazo para acionar o construtor havia expirado sem constatação técnica.
Prioridade 1 com garantia VENCIDA (quantidade) |  |  | 0 | Indicador central do trabalho.
% sobre o total de ocorrências |  |  |  | Peso do indicador em toda a amostra.
% sobre as ocorrências de Prioridade 1 |  |  |  | Entre as ocorrências mais graves, a parcela já fora de garantia.
% sobre as ocorrências com garantia vencida |  |  |  | Entre as vencidas, a parcela de maior criticidade.
LEGENDA VISUAL
BLOCO 4 — UNIDADES POR REGIME NORMATIVO | [13 empty] | Verde | Vigente / menor criticidade
Unidades sob a NBR 17170:2022 |  |  | 0 | Projeto protocolado APÓS 10/06/2023. | [9 empty] | Amarelo | Atenção / prazo crítico
Unidades sob o regime anterior |  |  | 0 | Anexo D da NBR 15575 — incluía prazos de 2 anos, extintos pela NBR 17170. | [9 empty] | Vermelho | Vencida / alta prioridade
Unidades sem data de protocolo informada |  |  | 0 | Regime indefinido até que a data de protocolo seja preenchida na aba 'Obras'.
Data-limite de aplicação do regime anterior |  |  | 2023-06-10 | Publicação da NBR 17170 em 12/12/2022 + 180 dias.

## Síntese prazos NBR 17170
SÍNTESE DOS PRAZOS — ITENS APLICÁVEIS A RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR
Síntese de apoio, organizada por patamar de prazo. NÃO substitui a norma: a Tabela 2 da NBR 17170 contém 182 itens e deve ser consultada no texto oficial da ABNT antes de qualquer citação. Elaborado a partir de ABNT NBR 17170:2022 e de FORMAGINI, S. Patologias das Construções — Módulo I, Unidade IV. UFMS/FAENG, 2026. A ABNT NBR 16747:2020 não estabelece periodicidade obrigatória de inspeção predial; a obrigatoriedade, quando existe, decorre de legislação municipal ou estadual.
Prazo | Sistema / componente | Tipo de falha coberta
5 anos | Contenções, fundações, estrutura, estrutura de pisos e coberturas | Tabela 1 — solidez e segurança (garantia legal, Código Civil art. 618). Fissuras e deformações além dos limites normativos.
5 anos | Impermeabilização (qualquer elemento) | Perda de estanqueidade.
5 anos | Vedações verticais internas e externas | Perda de integridade; dessolidarização.
5 anos | Revestimento de fachada (argamassado e cerâmico aderido) | Dessolidarização.
5 anos | Prumadas/colunas hidráulicas e reservatórios | Ruptura, perda de integridade, perda de estanqueidade.
5 anos | Prumadas de distribuição elétrica | Falhas de instalação.
5 anos | Esquadrias e portas — perfis principais | Ruptura, deformação, flexão, trincas.
5 anos | Muros externos | Ruptura / tombamento.
3 anos | Camada de regularização (contrapiso) | Dessolidarização; desagregação/pulverulência.
3 anos | Revestimento argamassado de vedação | Desgaste, empolamento, descascamento, esfarelamento, perda de estanqueidade.
3 anos | Revestimento cerâmico interno | Desgaste; dessolidarização.
3 anos | Tinta látex premium/super premium e textura | Perda de integridade da película, eflorescência, bolor, fungo, mofo, algas.
3 anos | Selantes e juntas de dilatação em fachada | Perda de estanqueidade / de aderência.
3 anos | Muros externos | Fissuração.
3 anos | Forros e telhamento | Dessolidarização ou ruptura.
3 anos | Ramais/sub-ramais hidráulicos, circuitos elétricos, SPDA | Falhas de instalação.
3 anos | Esquadrias — guarnições e elementos de vedação | Perda de vedação.
3 anos | Pavimentação externa de acesso de pedestres | Desgaste; dessolidarização.
1 ano | Rejuntamento (piso e parede, interno e externo) | Desgaste; dessolidarização; perda de aderência.
1 ano | Revestimento/acabamento de piso e sua fixação | Perda de aderência; desgaste.
1 ano | Tinta látex standard, esmalte sintético, tinta a óleo, verniz | Perda de integridade da película, eflorescência, bolhas, bolor, fungo, mofo, algas.
1 ano | Rufos e calhas | Falha de fixação e perda de estanqueidade.
1 ano | Telhamento | Perda de estanqueidade; deformações e permeabilidade.
1 ano | Forros | Deformações, empenamento, fissuras.
1 ano | Muros externos | Deterioração por umidade.
1 ano | Esquadrias e portas | Desencaixe; deslocamento; vedação da interface com a parede.
1 ano | Louças, metais, ralos, sifões, tomadas, disjuntores, luminárias | Falhas dos produtos.
1 ano | Rodapés; pavimento de acesso de veículos; portões | Desgaste; dessolidarização; falhas de produto e instalação.
Na entrega | Acabamentos em geral (Tabela 3) | Manchas, lascamento, riscos, diferença de tonalidade, dificuldade de abertura. Identificação devida no ato do recebimento; art. 26, II, do CDC: 90 dias para vício aparente.
180 dias | Itens não previstos na Tabela 2 | Prazo do fabricante; se não especificado, 180 dias.

## Entrega T3
TERMO DE VISTORIA DE ENTREGA — FALHAS APARENTES E OCORRÊNCIAS EM ACABAMENTOS
Reprodução estrutural da Tabela 3 da ABNT NBR 17170:2022 (item 9.4), com os 16 itens ali arrolados. ATENÇÃO — a Tabela 3 NÃO estabelece prazos de garantia em anos: relaciona falhas aparentes e ocorrências em acabamentos cuja IDENTIFICAÇÃO deve ser feita no ato da entrega da edificação ou da unidade. A esses itens aplicam-se os prazos de reclamação da legislação vigente, e não os patamares de 1, 3 ou 5 anos das Tabelas 1 e 2.
FUNDAMENTO DO REGISTRO — A Norma recomenda o registro formal das falhas aparentes identificadas na entrega: a ausência de registro pode indicar que a ocorrência é posterior ao recebimento e, portanto, atribuível ao usuário, e não ao processo de produção da edificação.
LEGENDA — Preencher apenas as células amarelas. As colunas A, B e C reproduzem a Tabela 3 e não devem ser alteradas. A coluna D indica a aplicabilidade a residência unifamiliar, recorte deste trabalho.
Sistema | Descrição (componente) | Tipos de falhas aparentes e ocorrências em acabamentos | Aplicável a residência unifamiliar | Constatado na entrega? | Descrição da ocorrência | Registro fotográfico | Observações
Vedações verticais externas e internas | Portas corta-fogo | Falha de regulagem de dobradiças e molas. Ocorrências em acabamentos: manchas, lascamento de pintura ou acabamento superficial | Não
Vedações verticais externas e internas | Portas de acesso e internas de áreas comuns e privativas | Ocorrências em acabamentos: manchas, lascamento de pintura ou acabamento superficial | Sim
Vedações verticais externas e internas | Revestimentos decorativos de qualquer natureza | Ocorrências em acabamentos: lascamento, diferenças de tonalidades, manchas e riscos, falhas de rejuntamento | Sim
Vedações verticais externas e internas | Pinturas | Ocorrências em acabamentos: lascamento, diferenças de tonalidades, manchas e riscos | Sim
Vedações verticais externas e internas | Esquadrias de alumínio, madeira, aço e PVC | Falha pela dificuldade de abertura ou fechamento. Ocorrências em acabamentos: riscos, manchas, amassamento, lascamento | Sim
Vedações verticais externas e internas | Vidros | Ocorrências em acabamentos: lascamento, trincas, quebras, riscos ou manchas | Sim
Pisos | Contrapiso | Ocorrências em acabamentos: depressões e irregularidades, quebra | Sim
Pisos | Revestimentos/acabamento de qualquer natureza, inclusive o rejuntamento | Ocorrências em acabamentos: lascamento, diferenças de tonalidades, manchas e riscos, falhas de rejuntamento, falhas de polimento | Sim
Forros | Superfície | Ocorrências em acabamentos: lascamentos, quebras, manchas, irregularidades | Sim
Sistemas hidráulicos | Louças sanitárias, banheiras, bancadas e cubas | Ocorrências em acabamentos: lascamento, quebra, manchas, fixação, riscos ou amassados | Sim
Sistemas hidráulicos | Metais sanitários | Ocorrências em acabamentos: manchamento. Falhas de fixação; falha de abertura e fechamento | Sim
Sistemas elétricos | Espelhos de tomadas, interruptores e outros dispositivos | Falha de fixação e de instalação, componentes danificados | Sim
Piscinas | Revestimentos, iluminação | Ocorrências em acabamentos: lascamento, quebras, diferença de tonalidade | Quando houver
Quadras poliesportivas | Equipamentos da quadra, pisos e alambrados | Ocorrências em acabamentos: lascamento e falhas na pintura, riscos ou manchas | Não
Prevenção e combate a incêndio | Sinalização | Ocorrências em acabamentos: trincas, quebras, amassados ou manchas | Não
Acessibilidade | Sinalização | Ocorrências em acabamentos: trincas, quebras, amassados ou manchas | Não
SÍNTESE DA VISTORIA DE ENTREGA
Itens da Tabela 3 relacionados | 16 | Total conforme a Tabela 3 da ABNT NBR 17170:2022.
Ocorrências constatadas na entrega | 0 | Registradas formalmente neste termo.
Itens sem ocorrência | 0 | Verificados e conformes no ato da entrega.
Itens não aplicáveis a esta unidade | 0 | Marcados como não aplicáveis pelo inspetor.
Itens ainda não verificados | 16 | Devem ser percorridos antes da assinatura.
NOTA SOBRE OS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO
A ABNT NBR 17170:2022, no item 9.4, determina que a identificação das falhas aparentes relacionadas na Tabela 3 seja feita no ato da entrega, remetendo os prazos de reclamação do reparo à legislação vigente e aplicável, sem fixar prazo próprio nem indicar dispositivo legal específico. Em relação de consumo, o prazo usualmente invocado para vício aparente em produto durável é o do art. 26, II, do CDC (90 dias da entrega efetiva). Esse enquadramento é interpretação jurídica e deve ser atribuído à doutrina consultada, não à Norma.
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS
Unidade / código da amostra
Endereço
Data da entrega (habite-se ou auto de conclusão)
Data desta vistoria
Responsável técnico pela vistoria / CREA
Representante do incorporador ou construtor
Proprietário ou representante legal
_______________________________________ |  | _______________________________________ |  |  | _______________________________________
Responsável técnico |  | Construtor / incorporador |  |  | Proprietário
Fonte: ABNT NBR 17170:2022, item 9.4 e Tabela 3. Elaboração própria.

## Checklist Aval. e Classif.
CHECKLIST DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES
Fonte: FERNANDES, Lívia Libano; FORMAGINI, Sidiclei. Proposta de Roteiro Metodológico para Inspeção Predial Preventiva Baseada na ABNT NBR 16747:2020. UFMS/FAENG, 2026 — Apêndice B.
LEGENDA — Preencher apenas as células com fundo amarelo (Ocorrência, Descrição, G, U, T, Observações). Pontuação (GUT = G×U×T) e Prioridade são calculadas automaticamente. Escalas G/U/T: 10 · 8 · 6 · 3 · 1 (ver aba 'Tabelas de apoio'). Ocorrência: preencher Sim / Não.
Sistema / elemento | Item de verificação | Ocorrência | Descrição da irregularidade | Classificação | Possíveis causas | Matriz GUT |  |  |  | Prioridade | Observações
[6 empty] | Gravidade (G) | Urgência (U) | Tendência (T) | Pontuação
Vedação | Trincas em vergas e contravergas | Sim | Trinca inclinada a 45°, abertura ~0,6 mm, canto superior da janela do quarto 01 (fachada oeste) | Anomalia Endógena | Ausência, dimensionamento inadequado ou execução deficiente de vergas e contravergas, concentração de tensões sobre os vãos. | 6 | 6 | 8 | 288 | Prioridade 2 | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO — apagar antes do uso. Registro fotográfico: FOTO-01
Áreas externas | Fissuras e trincas em calçadas e passeios |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural | Retração, ausência de juntas, movimentação térmica ou recalque do solo.
Áreas externas | Afundamento em calçadas e passeios |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural | Recalque do solo, compactação insuficiente, erosão do subleito.
Áreas externas | Desgaste superficial das calçadas e passeios |  |  | Anomalia Funcional, Anomalia Natural | Envelhecimento natural, tráfego intenso ou ausência de manutenção.
Áreas externas | Buracos ou desagregação do pavimento |  |  | Anomalia Funcional, Anomalia Natural | Desgaste pelo uso, ação da água e envelhecimento do revestimento.
Áreas externas | Canaletas ou grelhas obstruídas |  |  | Falha | Falta de limpeza e manutenção periódica.
Áreas externas | Infiltração ou umidade ascendente nos muros de divisa |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena | Ação da água, ausência de impermeabilização ou falhas construtivas.
Áreas externas | Fissuras ou trincas no muro de divisa |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural | Retração, recalque, movimentações térmicas ou deficiência construtiva.
Áreas externas | Dificuldade de abertura/fechamento de portões |  |  | Falha, Anomalia Funcional | Falta de manutenção, desgaste de componentes ou regulagem inadequada.
Áreas externas | Corrosão em portões ou gradis metálicos |  |  | Anomalia Natural, Falha | Exposição às intempéries e ausência de proteção ou manutenção.
Estrutura | Fissuras em vigas/pilares/lajes |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Anomalia Funcional | Retração do concreto, sobrecargas, recalques diferenciais, movimentações térmicas, deformações estruturais ou envelhecimento da estrutura.
Estrutura | Exposição de armaduras |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Anomalia Funcional | Cobrimento insuficiente, fissuração, carbonatação ou deterioração decorrente da ação do tempo.
Estrutura | Corrosão de armaduras |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Anomalia Funcional | Carbonatação, infiltração, cobrimento insuficiente ou envelhecimento da estrutura.
Estrutura | Deformações excessivas |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena, Anomalia Funcional | Erros de projeto ou execução, sobrecargas não previstas, perda de capacidade resistente ou intervenções de terceiros.
Estrutura | Desagregação do concreto |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Anomalia Funcional | Intemperismo, ataques químicos, má qualidade do concreto, segregação, corrosão das armaduras ou envelhecimento dos materiais.
Estrutura | Vibrações excessivas |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena, Anomalia Funcional | Dimensionamento inadequado, alteração das condições de uso, equipamentos vibratórios, tráfego intenso ou perda de rigidez da estrutura.
Fundação | Recalque diferencial |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Exógena | Características geotécnicas do solo, variações de umidade, dimensionamento inadequado, execução deficiente, escavações ou obras vizinhas.
Fundação | Desnível de piso |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Funcional | Recalque diferencial, deformações da estrutura, acomodação do solo ou desgaste decorrente do tempo.
Fundação | Fissuras no piso |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Funcional | Recalques, retração do concreto, movimentações térmicas, deficiência de execução ou envelhecimento dos materiais.
Fundação | Umidade ascendente |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Funcional | Ascensão capilar da água do solo, ausência ou deficiência de impermeabilização das fundações, deterioração da barreira impermeável ao longo da vida útil.
Vedação | Fissuras |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Anomalia Funcional | Retração da argamassa, movimentações térmicas e higroscópicas, deformações estruturais, recalques ou envelhecimento dos materiais.
Vedação | Trincas em encontros estruturais |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural | Movimentação diferencial entre estrutura e alvenaria, ausência ou deficiência de detalhamento construtivo, deformações térmicas ou retração.
Vedação | Trincas em vergas e contravergas |  |  | Anomalia Endógena | Ausência, dimensionamento inadequado ou execução deficiente de vergas e contravergas, concentração de tensões sobre os vãos.
Vedação | Deslocamento/empolamento |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Anomalia Funcional | Deficiência de aderência, infiltração de água, movimentações da base, retração da argamassa ou envelhecimento do revestimento.
Vedação | Umidade/infiltração |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Exógena, Falha | Chuvas, umidade ascendente, falhas de impermeabilização, vazamentos em instalações, fissuras ou ausência de manutenção.
Vedação | Condensação (presença de mofo ou bolor) |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Falha | Ventilação insuficiente, elevada umidade relativa do ar ou uso inadequado dos ambientes.
Vedação | Eflorescência |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena | Presença de umidade, migração de sais solúveis ou deficiência de impermeabilização.
Revestimento | Deslocamento cerâmico |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Anomalia Funcional | Deficiência de aderência, aplicação inadequada, movimentações da base, infiltração de água ou envelhecimento do sistema.
Revestimento | Som cavo |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural | Deficiência na aderência entre as camadas, execução inadequada, movimentações térmicas ou infiltração.
Revestimento | Trincas em reboco |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Anomalia Funcional | Retração da argamassa, movimentações térmicas e higroscópicas, deformações da base ou envelhecimento do revestimento.
Revestimento | Descascamento da pintura |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Funcional | Exposição às intempéries, umidade, preparação inadequada da superfície, aplicação incorreta da pintura ou envelhecimento.
Revestimento | Eflorescência |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena | Presença de umidade, migração de sais solúveis ou deficiência de impermeabilização.
Revestimento | Manchas de umidade |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Exógena, Falha | Infiltrações de água pluvial, umidade ascendente, vazamentos em instalações, falhas de impermeabilização ou ausência de manutenção.
Revestimento | Falhas de rejunte |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Funcional, Falha | Aplicação inadequada, retração, desgaste natural, deterioração ao longo da vida útil ou ausência de manutenção.
Instalações elétricas | Fios expostos |  |  | Falha, Anomalia Endógena | Danos ao isolamento, intervenções inadequadas, instalação incorreta ou ausência de manutenção.
Instalações elétricas | Emendas improvisadas |  |  | Anomalia Endógena, Falha | Execução inadequada ou reparos improvisados.
Instalações elétricas | Quadro elétrico irregular |  |  | Anomalia Endógena, Falha | Projeto inadequado, execução incorreta, ampliações sem adequação técnica ou falta de manutenção.
Instalações elétricas | Disjuntores inadequados |  |  | Anomalia Endógena, Falha | Dimensionamento incorreto ou substituição inadequada.
Instalações elétricas | Ausência de dispositivos de segurança (DR, DPS) |  |  | Anomalia Endógena, Falha | Falha de projeto ou intervenções irregulares.
Instalações elétricas | Aquecimento de condutores |  |  | Anomalia Endógena, Falha, Anomalia Funcional | Sobrecarga elétrica, mau contato, dimensionamento inadequado dos condutores ou degradação dos componentes.
Instalações elétricas | Falta de aterramento |  |  | Anomalia Endógena, Falha | Falha de projeto, execução inadequada, deterioração ou remoção do sistema de aterramento.
Instalações elétricas | Tomadas danificadas |  |  | Falha, Anomalia Funcional | Impactos mecânicos, desgaste pelo uso, sobrecarga elétrica ou ausência de manutenção.
SPDA | Aterramento inadequado |  |  | Anomalia Endógena, Falha | Projeto ou execução inadequados, desconexão do sistema, alterações na instalação ou ausência de manutenção.
SPDA | Sinais de corrosão |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Funcional, Falha | Exposição às intempéries, atmosfera agressiva, envelhecimento dos componentes ou ausência de manutenção preventiva.
SPDA | Condutores rompidos |  |  | Anomalia Natural, Falha, Anomalia Exógena | Corrosão, ação de ventos, impactos mecânicos, intervenções de terceiros ou falta de manutenção.
SPDA | Ausência de componentes (captores e condutores de descida) |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena, Falha | Falha de projeto, instalação inadequada, remoção durante reformas ou ausência de reposição/manutenção.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Ausência de extintores |  |  | Falha | Falta de manutenção ou adequação.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Extintores vencidos ou obstruídos |  |  | Falha | Ausência de inspeção periódica, manutenção inadequada ou armazenamento inadequado.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Mangueiras de incêndio danificadas |  |  | Falha, Anomalia Funcional | Desgaste pelo tempo, falta de inspeção, armazenamento inadequado ou danos mecânicos.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Hidrantes em condições inadequadas |  |  | Falha, Anomalia Funcional, Anomalia Endógena | Ausência de manutenção, deterioração dos componentes ou instalação inadequada.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Sinalização e iluminação de emergência inadequada |  |  | Falha, Anomalia Endógena, Anomalia Funcional | Instalação incorreta, ausência de manutenção, deterioração ou falhas no sistema elétrico.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Rotas de fuga obstruídas |  |  | Falha | Armazenamento inadequado de materiais ou obstruções temporárias.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Portas corta-fogo danificadas |  |  | Falha, Anomalia Funcional, Anomalia Exógena | Falta de manutenção, desgaste pelo uso ou danos provocados durante intervenções.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Ausência de corrimãos em rotas de fuga |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena | Projeto inadequado, execução incompleta ou remoção durante reformas.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Escadas de emergência inadequadas |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena, Falha | Projeto ou execução inadequados, alterações posteriores ou deficiência de manutenção.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Falhas de compartimentação contra incêndio |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena, Falha | Falha de projeto, intervenções que comprometeram a compartimentação ou ausência de manutenção.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Ausência de sinalização de rota de fuga |  |  | Anomalia Endógena, Falha | Falha de projeto ou ausência de manutenção.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Sistema de alarme inoperante |  |  | Falha, Anomalia Funcional | Ausência de manutenção, falhas elétricas, defeitos em componentes ou fim da vida útil.
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio | Ausência de AVCB/CLCB válido |  |  | Falha | Não renovação da certificação, alterações na edificação sem regularização ou não atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros.
Instalações hidrossanitárias | Vazamentos/infiltração |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Falha, Anomalia Exógena | Falha de projeto ou execução, desgaste das tubulações, intervenções de terceiros ou ausência de manutenção.
Instalações hidrossanitárias | Mau funcionamento de aparelhos |  |  | Falha, Anomalia Funcional, Anomalia Endógena | Desgaste dos componentes, instalação inadequada, obstruções ou ausência de manutenção.
Instalações hidrossanitárias | Baixa pressão |  |  | Anomalia Endógena, Falha, Anomalia Funcional | Dimensionamento inadequado, obstruções, desgaste da instalação ou deficiência de manutenção.
Instalações hidrossanitárias | Tubulação deteriorada |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena, Falha | Envelhecimento dos materiais, corrosão, ação do meio ambiente ou ausência de manutenção.
Instalações hidrossanitárias | Mau cheiro/ausência de ventilação |  |  | Anomalia Endógena, Falha | Falha de projeto, ausência ou obstrução da ventilação sanitária, sifões secos ou falta de manutenção.
Instalações hidrossanitárias | Ralos sem vedação |  |  | Anomalia Endógena, Falha | Instalação inadequada, ausência de fecho hídrico, retirada de componentes ou deficiência de manutenção.
Cobertura | Telhas danificadas ou deslocadas |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Exógena, Anomalia Funcional | Ação de ventos e chuvas, impactos, intervenções de terceiros, envelhecimento dos materiais ou fixação inadequada.
Cobertura | Infiltrações |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Funcional, Falha | Chuvas, falhas de impermeabilização, deterioração dos materiais, deslocamento de telhas ou ausência de manutenção.
Cobertura | Calhas obstruídas |  |  | Falha | Falta de manutenção.
Cobertura | Acúmulo de água |  |  | Anomalia Endógena, Falha, Anomalia Natural | Declividade inadequada, dimensionamento insuficiente da drenagem, obstrução das calhas ou precipitação intensa.
Cobertura | Rufos danificados |  |  | Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Funcional | Exposição às intempéries, envelhecimento, corrosão, instalação inadequada ou perda de vedação.
Cobertura | Estrutura comprometida |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Funcional, Anomalia Natural, Anomalia Exógena | Dimensionamento inadequado, deterioração dos elementos estruturais, ataque de agentes biológicos (em estruturas de madeira), sobrecargas ou intervenções posteriores.
Esquadrias | Dificuldade de abertura |  |  | Anomalia Funcional, Falha, Anomalia Endógena | Desgaste de ferragens, deformações, desalinhamento, instalação inadequada ou ausência de manutenção.
Esquadrias | Vedação inadequada |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Funcional, Falha | Instalação inadequada, deterioração de vedações, desgaste dos componentes ou ausência de manutenção.
Esquadrias | Infiltração em janelas |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Natural, Falha | Deficiência de vedação, falhas de instalação, ação da chuva, deterioração dos selantes ou falta de manutenção.
Esquadrias | Comprometimento da integridade das esquadrias |  |  | Anomalia Funcional, Anomalia Natural, Anomalia Endógena, Anomalia Exógena | Envelhecimento dos materiais, corrosão, apodrecimento (madeira), impactos, instalação inadequada ou danos provocados por terceiros.
Acessibilidade | Obstáculos em circulação acessível |  |  | Falha, Anomalia Exógena | Armazenamento inadequado de materiais, mobiliário disposto de forma irregular ou alterações posteriores no uso dos espaços.
Acessibilidade | Uso de piso escorregadio |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Funcional, Falha | Especificação inadequada do revestimento, desgaste superficial ou ausência de manutenção.
Acessibilidade | Ausência de piso tátil |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena, Anomalia Funcional | Falha de projeto ou execução, remoção durante reformas ou desgaste.
Acessibilidade | Sinalização inadequada |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Funcional, Falha | Falha de projeto, deterioração ou ausência de manutenção.
Acessibilidade | Largura insuficiente de circulação |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena | Dimensionamento inadequado em projeto ou alterações posteriores que reduziram a área de circulação.
Acessibilidade | Ausência de vagas reservadas |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena | Projeto sem previsão ou alterações posteriores.
Acessibilidade | Ausência de maçanetas do tipo alavanca |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena | Especificação inadequada, substituição por modelos incompatíveis ou reformas.
Acessibilidade | Falta de rampas ou elevadores |  |  | Anomalia Endógena, Anomalia Exógena | Falha de projeto, execução incompleta ou alterações posteriores na edificação.

## Tabelas de apoio
TABELAS DE APOIO — MATRIZ GUT E PRIORIDADE DE INTERVENÇÃO
Fontes: ABNT NBR 16747:2020 (classificação de anomalias/falhas e patamares de prioridade) e Gomide et al. (2021) (Matriz GUT e categoria "anomalia natural"), conforme Quadros 3 a 6 do TCC de referência. Ver nota de atribuição ao final.
ESCALA DE PONTUAÇÃO DA MATRIZ GUT
Pontuação | Gravidade (G) | Urgência (U) | Tendência (T)
10 | Extremamente grave | Intervenção imediata | Agravamento imediato
8 | Muito grave | Intervenção com alta urgência | Agravamento rápido
6 | Grave | Intervenção em médio prazo | Agravamento gradual
3 | Pouco grave | Pode aguardar planejamento | Agravamento lento
1 | Sem gravidade significativa | Sem urgência | Não apresenta tendência de agravamento
CONVERSÃO DA PONTUAÇÃO GUT EM PRIORIDADE
Pontuação GUT | Prioridade | Interpretação
512 a 1000 | Prioridade 1 | Intervenção imediata, devido ao elevado potencial de risco ou agravamento.
108 a 511 | Prioridade 2 | Intervenção em curto ou médio prazo, evitando evolução e perda de desempenho.
1 a 107 | Prioridade 3 | Intervenção programada, associada à baixa criticidade ou caráter estético.
CLASSIFICAÇÃO DA PRIORIDADE — NBR 16747:2020
Prioridade | Classificação
Prioridade 1 | Irregularidades que apresentam risco à saúde e/ou segurança dos usuários, ao meio ambiente ou comprometem significativamente o desempenho da edificação, exigindo intervenção imediata.
Prioridade 2 | Irregularidades que ocasionam perda parcial de desempenho, podendo evoluir caso não sejam corrigidas, demandando intervenção em curto ou médio prazo.
Prioridade 3 | Irregularidades de baixa criticidade, predominantemente estéticas ou que demandam apenas manutenção preventiva, sem risco imediato ao desempenho da edificação.
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À NATUREZA E ORIGEM — NBR 16747:2020 E LITERATURA COMPLEMENTAR
Categoria | Definição
Anomalia endógena (construtiva) | Decorrente das etapas de projeto e/ou execução da edificação.
Anomalia exógena | Relaciona-se a fatores externos à edificação, provocados por terceiros.
Anomalia funcional | Relaciona-se ao envelhecimento natural dos sistemas e ao término de sua vida útil.
Anomalia natural (não prevista na NBR 16747) | Decorrente da degradação dos sistemas pela exposição às ações da natureza e do meio ambiente. ATENÇÃO: esta categoria NÃO consta da ABNT NBR 16747:2020, que classifica as anomalias apenas em endógena, exógena e funcional. Deriva da literatura técnica (Gomide et al.) e deve ser atribuída a essa fonte, nunca à Norma.
Falha | Perda de desempenho decorrente do uso, operação ou manutenção (uso inadequado, operação incorreta, manutenção inadequada, falta de inspeções periódicas).
NOTA DE ATRIBUIÇÃO — A ABNT NBR 16747:2020 (item 5.3.5) classifica as irregularidades em ANOMALIAS (endógena, exógena e funcional) e FALHAS (de uso, operação ou manutenção). A categoria "anomalia natural" e a Matriz GUT provêm da literatura técnica complementar, não da Norma. Ao citar no TCC, atribuir cada elemento à sua fonte correta.

## Modelo de dados
MODELO DE DADOS — ESPECIFICAÇÃO DAS TABELAS, CAMPOS E REGRAS
Descrição formal da estrutura relacional desta planilha. Serve a dois propósitos: documentar no TCC como os dados de campo foram organizados e servir de especificação para gerar, depois, um aplicativo de coleta em campo. Três tabelas: duas de domínio (Obras, Catalogo) e uma tabela-fato (Lancamentos). O Painel é visão derivada, não armazena dado próprio.
VISÃO GERAL DO MODELO
Obras (1) ──< Lancamentos >── (1) Catalogo Cada lançamento pertence a exatamente uma obra e refere-se a exatamente um item do catálogo. A combinação ID_Obra + ID_Item identifica logicamente um lançamento e não deve se repetir. Cardinalidade prevista: até 15 obras × 82 itens = 1.230 lançamentos possíveis; a planilha vem dimensionada para 500 linhas, suficiente para a amostra de 5 a 15 unidades com lançamento seletivo.
TABELA: Obras — registro das unidades inspecionadas (até 15 linhas)
Tabela | Campo | Tipo | Chave / relação | Preenchimento | Domínio / validação | Regra de cálculo | Observação
Obras | ID_Obra | Texto(5) | PK | Fixo | UN-01 a UN-15 | — | Pré-preenchido e imutável. Alimenta a lista suspensa de Lancamentos.ID_Obra.
Obras | Identificação | Texto | — | Usuário | Livre | — | Código da amostra ou apelido da unidade. Usado no Painel para rotular a linha.
Obras | Endereço | Texto | — | Usuário | Livre | — | Localização da unidade.
Obras | Data do habite-se | Data | — | Usuário | Data válida | — | Início da contagem do prazo de garantia (NBR 17170, item 5). NÃO confundir com a data de protocolo.
Obras | Data de protocolo do projeto | Data | — | Usuário | Data válida | — | Determina o regime normativo aplicável. Função distinta da data do habite-se.
Obras | Regime normativo aplicável | Texto | — | Calculado | NBR 17170:2022 ¦ Regime anterior — Anexo D da NBR 15575 | SE protocolo > 10/06/2023 ENTÃO 'NBR 17170:2022' SENÃO 'Regime anterior'. Limite = 12/12/2022 + 180 dias. | Vazio enquanto a data de protocolo não for informada.
Obras | Data da vistoria | Data | — | Usuário | Data válida | — | Uma vistoria por unidade neste modelo. Propaga para Lancamentos.Data da vistoria.
Obras | Idade na vistoria (anos) | Decimal(0.00) | — | Calculado | ≥ 0 | (Data da vistoria − Data do habite-se) / 365,25 | Base da comparação com o prazo de garantia de cada item.
Obras | Manual de uso? | Enum | — | Usuário | Sim ¦ Não | — | NBR 14037. Ausência é, em si, descumprimento do incorporador/construtor.
Obras | Plano de manutenção comprovado? | Enum | — | Usuário | Sim ¦ Não | — | NBR 5674. Falta de comprovação pode acarretar perda da garantia (NBR 17170, item 6).
Obras | Houve reforma? | Enum | — | Usuário | Sim ¦ Não | — | NBR 16280. Reformas afastam a garantia sobre os itens alterados.
Obras | Observações | Texto longo | — | Usuário | Livre | — | Registrar o que possa ser alegado como uso em desacordo com o manual.
Obras | Alerta de consistência | Texto | — | Calculado | OK ¦ ATENÇÃO… | SE data da vistoria < data do habite-se ENTÃO alerta SENÃO 'OK' | Trava de coerência entre as duas datas.
TABELA: Catalogo — itens de verificação (82 linhas, somente leitura)
Tabela | Campo | Tipo | Chave / relação | Preenchimento | Domínio / validação | Regra de cálculo | Observação
Catalogo | ID_Item | Texto(6) | PK | Fixo | IT-001 a IT-066 ¦ T3-01 a T3-16 | — | Prefixo IT = recorte de patologias até 3 anos; prefixo T3 = Tabela 3 (falhas aparentes na entrega).
Catalogo | Sistema / elemento | Texto | — | Fixo | Áreas externas ¦ Cobertura ¦ Esquadrias ¦ Estrutura ¦ Fundação ¦ Instalações elétricas ¦ Instalações hidrossanitárias ¦ Revestimento ¦ Vedação (+ sistemas da Tabela 3) | — | Agrupador para análise por sistema construtivo.
Catalogo | Item de verificação | Texto | — | Fixo | Livre | — | Descrição da manifestação patológica a inspecionar.
Catalogo | Origem esperada | Texto | — | Fixo | Endógena ¦ Exógena ¦ Funcional ¦ Natural ¦ Falha de uso/manutenção | — | NBR 16747:2020 combinada com literatura complementar. Vazio nos itens T3.
Catalogo | Causas prováveis | Texto longo | — | Fixo | Livre | — | Hipóteses de causa em idade precoce. Nos itens T3, traz os tipos de falha aparente da Tabela 3.
Catalogo | Procedência | Texto | — | Fixo | Apêndice B ¦ Acrescentado ¦ NBR 17170 — Tabela 3 | — | Rastreia a origem do item no processo de montagem do checklist.
Catalogo | Tipo de falha (NBR 17170) | Texto | — | Fixo | Livre | — | Enquadramento sugerido. Conferido linha a linha contra o texto oficial — não alterar.
Catalogo | Prazo de garantia (anos) | Inteiro | — | Fixo | 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ vazio | — | Vazio = item sem prazo tipificado em anos (Tabela 3, manutenção do usuário ou não tipificado).
Catalogo | Nota de enquadramento | Texto longo | — | Fixo | Livre | — | Justificativa técnica do enquadramento. Conferida contra a norma — não alterar.
TABELA: Lancamentos — tabela-fato obra × item (500 linhas pré-formatadas)
Tabela | Campo | Tipo | Chave / relação | Preenchimento | Domínio / validação | Regra de cálculo | Observação
Lancamentos | ID_Lancamento | Texto(7) | PK | Calculado | LC-0001 a LC-0500 | SE ID_Obra e ID_Item preenchidos ENTÃO 'LC-' + número sequencial da linha | Vazio em linha não utilizada.
Lancamentos | ID_Obra | Texto(5) | FK → Obras.ID_Obra | Usuário | Lista suspensa (nome definido ListaObras) | — | Obrigatório. Sem ele nenhuma coluna calculada da linha resolve.
Lancamentos | ID_Item | Texto(6) | FK → Catalogo.ID_Item | Usuário | Lista suspensa (nome definido ListaItens) | — | Obrigatório. Define o prazo de garantia aplicável.
Lancamentos | Data da vistoria | Data | — | Calculado | Herdada de Obras | ÍNDICE/CORRESP sobre Obras.Data da vistoria usando ID_Obra | Herdada para garantir fonte única da verdade. Um lançamento por vistoria de unidade.
Lancamentos | Ocorrência | Enum | — | Usuário | Sim ¦ Não | — | Todos os totais do Painel filtram por Ocorrência = Sim.
Lancamentos | Descrição da irregularidade | Texto longo | — | Usuário | Livre | — | Obrigatório na prática quando Ocorrência = Sim.
Lancamentos | G / U / T | Inteiro | — | Usuário | 10 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 1 | — | Matriz GUT. Escala descrita na aba 'Tabelas de apoio'.
Lancamentos | Pontuação GUT | Inteiro | — | Calculado | 1 a 1000 | SE G, U e T preenchidos ENTÃO G × U × T SENÃO vazio | —
Lancamentos | Prioridade | Enum | — | Calculado | Prioridade 1 ¦ Prioridade 2 ¦ Prioridade 3 | ≥ 512 → Prioridade 1; ≥ 108 → Prioridade 2; senão Prioridade 3 | Classificação conforme NBR 16747:2020 + Matriz GUT.
Lancamentos | Prazo de garantia (anos) | Inteiro | — | Calculado | 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ vazio | ÍNDICE/CORRESP sobre Catalogo.Prazo usando ID_Item | —
Lancamentos | Situação da garantia | Enum | — | Calculado | VENCIDA ¦ VENCE EM ATÉ 6 MESES ¦ VIGENTE ¦ vazio | Seja I = Obras.Idade da obra e P = Prazo do item. SE I > P → VENCIDA; SENÃO SE P − I ≤ 0,5 → VENCE EM ATÉ 6 MESES; SENÃO VIGENTE. | Vazio quando o item não tem prazo tipificado em anos.
Lancamentos | Observações | Texto longo | — | Usuário | Livre | — | Registro fotográfico, medições, ressalvas do inspetor.
VISÃO DERIVADA: Painel — não armazena dado próprio
Bloco | Conteúdo | Granularidade | Origem | — | — | Regra | Observação
Bloco 1 | Resultados por unidade | 1 linha por obra | Lancamentos + Obras | — | — | CONT.SES sobre ID_Obra com Ocorrência = Sim | Ocorrências, distribuição por prioridade e por situação de garantia.
Bloco 2 | Consolidado da amostra | Agregado total | Lancamentos + Obras | — | — | CONT.SE / CONT.SES sobre toda a tabela-fato | Somatório das 5 ou mais unidades inspecionadas.
Bloco 3 | Indicador central da pesquisa | Agregado total | Lancamentos | — | — | CONT.SES(Ocorrência=Sim; Prioridade=Prioridade 1; Situação=VENCIDA) | Quantidade e percentual de ocorrências de Prioridade 1 já fora de garantia na vistoria.
Bloco 4 | Unidades por regime normativo | 1 linha por regime | Obras | — | — | CONT.SE sobre Obras.Regime normativo | Divisor: 10/06/2023 (12/12/2022 + 180 dias).
REGRAS DE NEGÓCIO CONSOLIDADAS
Nº | Regra | Aplica-se a | Tipo | — | — | Expressão | Fonte
R1 | Idade da unidade na vistoria | Obras | Cálculo | — | — | (vistoria − habite-se) / 365,25 | NBR 17170:2022, item 5
R2 | Regime normativo aplicável | Obras | Classificação | — | — | protocolo > 12/12/2022 + 180d → NBR 17170:2022 | NBR 17170:2022
R3 | Pontuação GUT | Lancamentos | Cálculo | — | — | G × U × T | Gomide et al. (2021)
R4 | Conversão GUT em prioridade | Lancamentos | Classificação | — | — | ≥512 → P1; ≥108 → P2; senão P3 | NBR 16747:2020 + Matriz GUT
R5 | Situação da garantia | Lancamentos | Classificação | — | — | idade > prazo → VENCIDA; prazo − idade ≤ 0,5 → VENCE EM ATÉ 6 MESES; senão VIGENTE | NBR 17170:2022, Tabelas 1 e 2
R6 | Itens sem prazo em anos | Catalogo | Restrição | — | — | Prazo vazio → Situação da garantia vazia | NBR 17170:2022, item 9.4 e Tabela 3
R7 | Unicidade lógica do lançamento | Lancamentos | Integridade | — | — | ID_Obra + ID_Item não deve se repetir | Decisão de modelagem — não é imposta por fórmula na planilha
R8 | Coerência entre datas | Obras | Integridade | — | — | vistoria ≥ habite-se | Decisão de modelagem
NOMES DEFINIDOS E INTERVALOS
Nome | Referência | Uso | — | — | — | — | Observação
ListaObras | Obras!$A$5:$A$19 | Lista suspensa de Lancamentos.ID_Obra | — | — | — | — | Ampliar o intervalo se passar de 15 unidades.
ListaItens | Catalogo!$A$5:$A$86 | Lista suspensa de Lancamentos.ID_Item | — | — | — | — | 82 itens: 66 do recorte + 16 da Tabela 3.
— | Lancamentos!$A$5:$N$504 | Faixa útil da tabela-fato | — | — | — | — | Para ampliar, copiar a última linha para baixo e estender os intervalos do Painel.
NOTA SOBRE COMPATIBILIDADE
Todas as fórmulas usam apenas SE, E/OU, ÍNDICE, CORRESP, CONT.SE, CONT.SES, CONT.VALORES, CONT.NÚM, MÁXIMO, SEERRO, TEXTO e DATA. Não há funções de matriz dinâmica (PROCX, FILTRO, ORDENAR, ÚNICO, SEQUÊNCIA) nem SES, o que mantém o arquivo compatível com versões mais antigas do Excel, com o LibreOffice Calc e com o Planilhas Google.

## 00 - Manual de Uso
VISTORIA & GARANTIAS — MANUAL DE USO
Planilha de apoio à vistoria de residências, controle de garantias e análise de manifestações patológicas
1. COMEÇANDO
Ordem recomendada | 1) Obras → 2) Lancamentos → 3) Painel
Objetivo | Cadastrar a residência, registrar itens verificados e visualizar prioridades e situação das garantias.
Regra de ouro | Preencha somente as células destinadas à entrada de dados. Não altere fórmulas, IDs ou o catálogo técnico.
2. ABA OBRAS — CADASTRO DA RESIDÊNCIA
Preencha | Identificação, endereço, Habite-se, protocolo do projeto, data da vistoria, manual, manutenção, reforma e observações.
Habite-se | É a referência usada para a contagem do prazo de garantia no modelo.
Protocolo do projeto | Define o regime normativo aplicável. Não confundir com o Habite-se.
Dica | Use um apelido simples por unidade, como Casa 01, Casa 02 ou Residência A.
3. ABA LANÇAMENTOS — REGISTRO DE CAMPO
Como registrar | Selecione ID_Obra e ID_Item, marque Ocorrência Sim/Não e, quando houver problema, descreva e preencha G, U e T.
GUT | Gravidade × Urgência × Tendência. A planilha calcula pontuação e prioridade automaticamente.
Observações | Use para localização, medidas, código da fotografia, protocolo ou ressalvas técnicas.
Boa prática | Evite deixar ambíguo: diferencie item verificado sem ocorrência de item não verificado.
4. ABA PAINEL — RESULTADOS
O que mostra | Ocorrências, prioridades, situação das garantias, indicadores por unidade e consolidação da amostra.
Interpretação visual | Verde = vigente/conforme; amarelo = atenção; vermelho = vencida/alta criticidade.
Uso no TCC | Os indicadores podem apoiar gráficos, tabelas e a discussão sobre identificação precoce antes do vencimento das garantias.
5. ABAS TÉCNICAS
Catalogo | Base de itens, causas prováveis, enquadramento e prazos. Tratar como somente leitura.
Síntese prazos NBR 17170 | Consulta rápida dos principais patamares aplicáveis ao recorte do trabalho.
Entrega T3 | Checklist de falhas aparentes e acabamentos no ato da entrega.
Checklist Aval. e Classif. | Roteiro complementar para avaliação técnica e matriz GUT.
Tabelas de apoio | Escalas GUT, prioridade e classificação da origem das irregularidades.
Modelo de dados | Documenta a lógica do banco de dados e serve de ponte para a futura plataforma em Python.
6. CUIDADOS IMPORTANTES
Garantia | A situação exibida é uma triagem técnica baseada no prazo cadastrado; não equivale, sozinha, a reconhecimento de responsabilidade da construtora.
Documentação | Conferir sempre manual, termo de garantia, comprovação de manutenção, reformas e protocolos de assistência técnica.
Fotos | Padronize códigos: FOTO-001, FOTO-002... e registre o ambiente e a data.
Backup | Salve uma cópia do arquivo antes de cada campanha de vistoria.